## Sheet1
Name of Task | Duration | Start Date | End Date
Planning and Requirement | 5 | 2024-01-05 | 2024-01-10
Gathering Data | 1 | 2024-01-11 | 2024-01-12
Requirement Analysis | 1 | 2024-01-13 | 2024-01-14
Risk analysis | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-16
Selection Tools | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-18
Progress Evaluation | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-20
Defining Requirements | 5 | 2024-01-21 | 2024-01-26
Site Visit | 1 | 2024-01-27 | 2024-01-28
Fact gathering | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-30
Feasbility Study | 1 | 2024-01-31 | 2024-02-01
Doubts | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-03
Desigining Software | 1 | 2024-02-04 | 2024-02-05
ER-diagrams | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-07
DFD | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-09
UML | 1 | 2024-02-10 | 2024-02-11
Prototyping | 3 | 2024-02-12 | 2024-02-15
Design Justification | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-17
Developing the Project | 1 | 2024-02-18 | 2024-02-19
Desigining Interface | 4 | 2024-02-20 | 2024-02-24
Embedding SQLite3 | 2 | 2024-02-25 | 2024-02-27
Doubts | 2 | 2024-02-28 | 2024-03-01
Final Assembly | 1 | 2024-03-02 | 2024-03-03
Testing | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-05
Debugging and Testing | 1 | 2024-03-06 | 2024-03-07
Test Run | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-09
Deployment | 1 | 2024-03-09 | 2024-03-10
Finalising Documentation | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-12
42